## 갠트 차트 템플릿
갠트 차트 템플릿 | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | 가지마켓 (Gaji Market) |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | 가지가지 (GajiGaji)
프로젝트 관리자 |  | 임경식 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2025-01-23
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 2024-12-01 | [11 empty] | 2025-01-01
[7 empty] | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  | 1주차 |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수
1 | 문서 작업
1.1 | 브레인스토밍 | 나지은, 박성호, 심유경, 이안형, 임경식 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 3 | 100% | bar: 3주차 월; 4주차 화 to 4주차 금
1.2 | 프로젝트 개요서 | 심유경 | 2024-12-16 | 2024-12-17 | 1 | 100% | bar: 3주차 월 to 3주차 화; 4주차 화 to 4주차 금
1.3 | 프로젝트 기획서 | 심유경 | 2024-12-16 | 2024-12-24 | 8 | 100% | bar: 3주차 월 to 3주차 화; 4주차 화 to 4주차 금
1.4 | 시스템 구성도 (아키텍처) | 김은지 | 2025-01-19 | 2025-01-21 | 2 | 100% | bar: 3주차 월 to 3주차 화; 4주차 화 to 4주차 금
1.5 | WBS (간트차트) | 심유경, 김은지 | 2024-12-13 | 2025-01-22 | 39 | 100%
1.6 | 기능(요구사항) 명세서 | 임경식, 김은지, 나지은, 박성호, 심유경, 이안형 | 2024-12-18 | 2024-12-23 | 5 | 100% | bar: 3주차 수 to 4주차 금
1.7 | API 명세서 (아키텍처) | 이안형, 김은지, 나지은, 박성호, 심유경, 임경식 | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 11 | 100% | bar: 3주차 금 to 4주차 금
1.8 | 요구사항 분석서 | 심유경 | 2024-12-24 | 2024-12-30 | 6 | 100% | bar: 4주차 화 to 5주차 월
1.9 | ERD (Entity-Relationship Diagram) | 이안형, 나지은, 박성호, 임경식 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 1 | 100% | bar: 3주차 화 to 3주차 수; 4주차 화 to 4주차 금
1.10. | 테이블 명세서 | 이안형 | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 11 | 100% | bar: 3주차 금 to 5주차 화
1.11 | 유스케이스 다이어그램 | 나지은 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 4주차 화
1.12 | 유저 플로우 차트 | 임경식, 김은지, 나지은, 박성호, 심유경, 이안형 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 8 | 100% | bar: 4주차 월 to 5주차 화
1.13 | 와이어프레임 (스토리보드) | 박성호, 나지은 | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 7 | 100% | bar: 3주차 목 to 4주차 금
1.14 | 화면설계서 | 박성호, 나지은 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 8 | 100% | bar: 4주차 월 to 5주차 화
1.15 | 발표 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
1.15 | 발표용 ppt (1page) | 임경식 | 2025-01-03 | 2025-01-13 | 10 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 1주차 금 to 3주차 월
1.16 | 발표용 ppt (최종) | 임경식 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 5 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 금 to 4주차 수
1.16.1 | 발표 대본 | 임경식 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 1 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 4주차 화 to 4주차 수
1.17 | 영상 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
1.17.1 | 시연영상 | 박성호 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 1 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 4주차 화 to 4주차 수
1.17.2 | 향후발전영상 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
1.17.2.1 | 2차 향후발전방향 영상 | 박성호 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월
1.17.2.2 | 3차 향후발전방향 영상 | 박성호 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월
1.18 | 사업계획서 | 임경식 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 1 | 50% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 4주차 수
2 | DB
2.1 | DB 설계 및 수정 | 이안형 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 4 | 100% | bar: 3주차 월 to 3주차 금; 4주차 화 to 4주차 금
2.2 | ERD | 이안형 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 4 | 100% | bar: 3주차 월 to 3주차 금; 4주차 화 to 4주차 금
2.3 | DB 적재 | 이안형 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 4 | 100% | bar: 3주차 월 to 3주차 금; 4주차 화 to 4주차 금
2.4 | 추가 데이터 DB 적재 | 이안형 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 4 | 100% | bar: 3주차 월 to 3주차 금; 4주차 화 to 4주차 금
3 | FE
3.1 | 와이어프레임 설계 | 박성호 | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 7 | 100% | bar: 3주차 목 to 4주차 금
3.2 | UI&UX 설계 | 박성호 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 8 | 100% | bar: 4주차 월 to 5주차 화
3.3 | Components (Footer) | 박성호 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 2 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금
3.4 | 회원가입 및 로그인 | 이안형 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
3.4.1 | 일반 회원가입 | 이안형 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 5주차 화
3.4.2 | API 회원가입 | 이안형 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 5주차 화
3.4.3 | 로그인 | 이안형 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 5주차 화
3.4.4 | 회원가입/로그인 성공 | 이안형 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 5주차 화
3.5 | 메인 페이지 | 박성호 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
3.5.1 | 내 위치 표시 권한 설정 | 박성호 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 5주차 화
3.5.2 | 지도 | 박성호 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 5주차 화
3.5.3 | 상품 검색 | 박성호 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 5주차 화
3.5.4 | 내 위치로 이동 | 박성호 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 5주차 화
3.5.5 | 마커 표시 | 박성호 | 2025-01-08 | 2025-01-16 | 8 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 2주차 수 to 3주차 목
3.5.6 | 팝업창 | 박성호 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 5주차 화
3.6 | 내비게이션 | 김은지 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
3.6.1 | 길 찾기 | 김은지 | 2024-12-24 | 2025-01-07 | 13 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 1주차 수 to 2주차 화
3.6.2 | 출발지 및 도착지 표시 | 김은지 | 2024-12-24 | 2025-01-07 | 13 | 100% | bar: 4주차 화 to 2주차 화
3.6.3 | 실시간 길 찾기 위치정보 표시 | 김은지 | 2024-12-24 | 2025-01-07 | 13 | 100% | bar: 4주차 화 to 2주차 화
3.6.4 | 도착 알림 전송 | 김은지 | 2024-12-24 | 2025-01-07 | 13 | 100% | bar: 4주차 화 to 2주차 화
3.7 | 상품 페이지 | 나지은, 박성호, 이안형 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
3.7.1 | 상품 목록 페이지 | 나지은, 박성호, 이안형 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
3.7.1.1 | 판매자 상품 목록 표시 | 나지은, 박성호, 이안형 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 15 | 100% | bar: 4주차 화 to 2주차 목
3.7.2 | 상품 등록 페이지 | 나지은, 박성호, 이안형 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
3.7.2.1 | 상품 사진 | 나지은, 박성호, 이안형 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 15 | 100% | bar: 4주차 화 to 2주차 목
3.7.2.2 | 상품 제목 및 내용 | 나지은, 박성호, 이안형 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 15 | 100% | bar: 4주차 화 to 2주차 목
3.7.2.3 | 거래 희망 장소 지도 | 나지은, 박성호, 이안형 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 15 | 100% | bar: 4주차 화 to 2주차 목
3.7.3 | 상품 상세 페이지 | 나지은, 박성호, 이안형 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
3.7.3.4 | 관심목록 저장 | 나지은, 박성호, 이안형 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 15 | 100% | bar: 4주차 화 to 2주차 목
3.8 | 채팅 | 임경식 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
3.8.1 | 채팅 리스트 | 임경식 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 15 | 100% | bar: 4주차 화 to 2주차 목
3.8.2 | 채팅 검색창 | 임경식 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 15 | 100% | bar: 4주차 화 to 2주차 목
3.8.3 | 채팅룸 | 임경식 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
3.8.3.1 | 상품 사진 및 닉네임 | 임경식 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 15 | 100% | bar: 4주차 화 to 2주차 목
3.8.3.2 | 상품 제목 및 내용 | 임경식 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 15 | 100% | bar: 4주차 화 to 2주차 목
3.8.3.3 | 첨부파일 | 임경식 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 15 | 100% | bar: 4주차 화 to 2주차 목
3.8.3.4 | 메시지 입력 및 전송 | 임경식 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 15 | 100% | bar: 4주차 화 to 2주차 목
3.9 | 마이페이지 | 심유경 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
3.9.1 | 프로필 사진, 닉네임 | 심유경 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | 9 | 100% | bar: 4주차 화 to 1주차 금
3.9.2 | 프로필 수정 | 심유경, 이안형 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 15 | 100% | bar: 4주차 화 to 2주차 목
3.9.3 | 관심목록 | 심유경 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | 9 | 100% | bar: 4주차 화 to 1주차 금
3.9.4 | 판매 및 구매내역 | 심유경 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | 9 | 100% | bar: 4주차 화 to 1주차 금
3.9.5 | 내 동네 설정 및 인증 | 심유경, 박성호 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 15 | 100% | bar: 4주차 화 to 2주차 목
3.9.6 | 키워드 알림 설정 | 심유경, 김은지 | 2024-12-24 | 2025-01-09 | 15 | 100% | bar: 4주차 화 to 2주차 목
3.9.7 | 고객센터, 이용 및 약관 | 심유경 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | 9 | 100% | bar: 4주차 화 to 1주차 금
3.9.8 | 로그아웃 | 심유경, 이안형 | 2024-12-24 | 2025-01-03 | 9 | 100% | bar: 4주차 화 to 1주차 금
3.9.9 | 알림 기능 | 김은지, 심유경 | 2025-01-02 | 2025-01-06 | 4 | 100% | bar: 4주차 화 to 2주차 월
3.10. | 최종 css 점검 | 박성호 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 1 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 4주차 월 to 4주차 화
3.11. | 프론트엔드 배포 | 박성호 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 1 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 4주차 월 to 4주차 화
4 | BE
4.1 | API | 이안형 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
4.1.1 | API 연동 | 이안형 | 2025-01-08 | 2025-01-21 | 13 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 2주차 수 to 4주차 화
4.2 | 회원가입 및 로그인 | 이안형 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
4.2.1 | 일반 회원가입 | 이안형 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 2주차 수 to 3주차 수
4.2.2 | API 회원가입 | 이안형 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 2주차 수 to 3주차 수
4.2.3 | 로그인 | 이안형 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 2주차 수 to 3주차 수
4.2.4 | 회원가입/로그인 성공 | 이안형 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 2주차 수 to 3주차 수
4.3 | 메인 페이지 | 박성호 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
4.3.1 | 내 위치 표시 권한 설정 | 박성호 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 3 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 3주차 목
4.3.2 | 지도 | 박성호 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 3 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 3주차 목
4.3.3 | 상품 검색 | 박성호 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 3 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 3주차 목
4.3.4 | 내 위치로 이동 | 박성호 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 4 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 3주차 금
4.3.5 | 마커 표시 | 박성호 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 4 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 3주차 금
4.3.6 | 팝업창 | 박성호 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 4 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 3주차 금
4.4 | 내비게이션 | 김은지 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
4.4.1 | 길 찾기 | 김은지 | 2025-01-07 | 2025-01-15 | 8 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 2주차 화 to 3주차 수
4.4.2 | 출발지 및 도착지 표시 | 김은지 | 2025-01-07 | 2025-01-15 | 8 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 2주차 화 to 3주차 수
4.4.3 | 실시간 길 찾기 위치정보 표시 | 김은지 | 2025-01-07 | 2025-01-15 | 8 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 2주차 화 to 3주차 수
4.4.4 | 도착 알림 전송 | 김은지 | 2025-01-07 | 2025-01-15 | 8 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 2주차 화 to 3주차 수
4.5 | 상품 페이지 | 나지은, 박성호, 이안형 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
4.5.1 | 상품 목록 페이지 | 나지은, 박성호, 이안형 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
4.5.1.1 | 판매자 상품 목록 표시 | 나지은, 박성호, 이안형 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 3 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 화 to 3주차 금
4.5.2 | 상품 등록 페이지 | 나지은, 박성호, 이안형 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
4.5.2.1 | 상품 사진 | 나지은, 박성호, 이안형 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 3 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 화 to 3주차 금
4.5.2.2 | 상품 제목 및 내용 | 나지은, 박성호, 이안형 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 3 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 화 to 3주차 금
4.5.2.3 | 거래 희망 장소 지도 | 나지은, 박성호, 이안형 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 3 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 화 to 3주차 금
4.5.3 | 상품 상세 페이지 | 나지은, 박성호, 이안형 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
4.5.3.1 | 상품 사진 | 나지은, 박성호, 이안형 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 6 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 화 to 4주차 월
4.5.3.2 | 상품 제목 및 내용 | 나지은, 박성호, 이안형 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 6 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 화 to 4주차 월
4.5.3.3 | 거래 희망 장소 지도 | 나지은, 박성호, 이안형 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 6 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 화 to 4주차 월
4.5.3.4 | 관심목록 저장 | 나지은, 박성호, 이안형 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 6 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 화 to 4주차 월
4.5.3.5 | 채팅하기 | 나지은, 박성호, 이안형 | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 6 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 화 to 4주차 월
4.6 | 채팅 | 임경식 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
4.6.1 | 채팅 리스트 | 임경식 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 4주차 월
4.6.2 | 채팅 검색창 | 임경식 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 4주차 월
4.6.3 | 채팅룸 | 임경식 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 4주차 월
4.6.3.1 | 상품 사진 및 닉네임 | 임경식 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 4주차 월
4.6.3.2 | 상품 제목 및 내용 | 임경식 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 4주차 월
4.6.3.3 | 첨부파일 | 임경식 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 4주차 월
4.6.3.4 | 메시지 입력 및 전송 | 임경식 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 4주차 월
4.7 | 마이페이지 | 심유경 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
4.7.1 | 프로필 사진, 닉네임 | 심유경 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 4주차 월
4.7.2 | 프로필 수정 | 심유경, 이안형 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 4주차 월
4.7.3 | 관심목록 | 심유경 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 4주차 월
4.7.4 | 판매 및 구매내역 | 심유경 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 4주차 월
4.7.5 | 내 동네 설정 및 인증 | 심유경, 박성호 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 4주차 월
4.7.6 | 키워드 알림 설정 | 심유경, 김은지 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 4주차 월
4.7.7 | 고객센터, 이용 및 약관 | 심유경 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 4주차 월
4.7.8 | 로그아웃 | 심유경, 이안형 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 1 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 3주차 화
4.7.9 | 알림 기능 | 김은지, 심유경 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 7 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 3주차 월 to 4주차 월
4.8 | 배포 | bar: 4주차 화 to 4주차 금
4.8.1 | 컨테이너 생성 및 서버 설정 | 이안형 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 1 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 4주차 화 to 4주차 수
4.8.2 | 시스템 통합 테스트 | 임경식, 이안형 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 1 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 4주차 화 to 4주차 수
4.8.3 | 최종점검 및 릴리즈 | 임경식, 이안형 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 1 | 100% | bar: 4주차 화 to 4주차 금; 4주차 화 to 4주차 수